卒業研究報告書

5月14日

R4HB07 吉田直樹

・メンバー作業内容

吉田直樹　映画サイトのデザインとレビュー欄の研究

高間悠河　データベースにはいくつか種類があり、どのデータベースが良いかを調べる。

青野弘夢　レビュー欄の事を調べる。

中村駿太　webサイトを作成するにあたり、人から見た字の大きさや背景と文字の色が

見やすいのかを調べる。

・メンバーの進捗

吉田直樹　４コマ漫画で映画を紹介するサイトがある。

レビューを書くのに会員登録をしないといけないサイトが多い。

高間悠河　DBを利用しようと考えていたが、簡単にレビュー欄を作成できるものがあったのでそれを利用しようか考えている。

参考サイト：https://fukafuka295.jp/feedback-comment-form/

青野弘夢　Yahoo!映画　ネタバレ防止がしっかりとできている。

上映スケジュールからチケット情報を得ることができるのは良い。

中村駿太　文字の大きさは、影響要因に年齢，観測対 象者の目から画面までの距離，輝度及び視力があり，それらの影響で最小可読文字サイズが変わってくることが分かった。

・年間スケジュール

・メンバーの現在の工程

吉田直樹　映画サイトのデザインとレビュー欄の研究

高間悠河　データベースの研究

青野弘夢　映画サイトのレビュー欄の研究

中村駿太　5月末までにDB、既存サイトについて研究、調査、勉強

・全体

2021/5まで DB、既存サイトについて研究、調査

2021/6～2021/9中旬 調査、研究をもとにサイトの作成、アンケートを取る

2021/9下旬～2021/12 バグの修正、機能追加

2021/1～2021/2 発表資料作成

・来週の予定

チーム　DB、既存サイトについて研究、調査、勉強

吉田直樹　既存サイトについて研究、調査、勉強

高間悠河　DBについて研究、調査、勉強

青野弘夢　既存サイトについて研究、調査、勉強

中村駿太　既存サイトについて研究、調査、勉強

・現状の問題点

メンバー　特になし

吉田直樹　特になし

高間悠河　特になし

青野弘夢　特になし

中村駿太　特になし

・問題点に対する対策

特になし